## banjir
#REF!
CAPAIAN PENANGANAN BANJIR TAHUN 2024
| No | Paket |  | Target Outcome | Panjang (Km) | TW I | TW II | TW III | TW III | TW IV OUTCOME (Ha)
|  |  |  | Ha |  | CAPAIAN
Normalisasi | 1 | Normalisasi Sungai Sangatta (Swakelola Tipe II) | 22872863895 | 6 | 0.756 |  | 2 | 5 | 200 | 11 | 218 | 20810
Normalisasi | 2 | Normalisasi Sungai Bontang (Swakelola Tipe II) | 5002266400 | 6 | 1.506 |  | 3 | 10 | 1500 | 7 |  |  |  |  | TW II
Normalisasi | 3 | Normalisasi Karang Asam Besar (Swakelola Tipe I) | 1996537000 | 5 | 0.28 |  | 1.4 | 7 | 700 | 7.2
Normalisasi | 4 | Normalisasi Sungai Kota Samarinda (Swakelola Tipe II) | 26332558800 | 10 | 5.52 | 4 | 5 | 34 | 18000 | 9
Normalisasi | 5 | Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Talangsari | 2998823800 | 6 | 0.872 |  | 1 | 3 | 410 | 4 |  |  |  |  | 1.5
Normalisasi | 6 | Lanjutan Normalisasi Sungai di Kota Samarinda (Swakelola Tipe II) (Pergeseran 4) |  | 4 | [5 empty] | 6
Normalisasi | 7 | Normalisasi Sungai Kandolo dan Sungai Bontang (Swakelola Tipe II) (Pergeseran 4) |  | 3 | [5 empty] | 4
Drainase | 8 | Drainase Depsos Bawah | 2518397160 | 10 | 0.286 |  |  | 1.2 | #REF! | 6.6 |  | dibawah
Drainase | 9 | Drainase Sistem Loa Janan Rapak Dalam | 15026436388 | 5 | 0.358 |  | 0.5 | 2 | #REF! | 5.7 |  | dibawah | 5.688 | 30 meter kiri dan kanan | 0.8
Drainase | 10 | Drainase Sistem Karang Asam Kecil | 3022076592 | 5 | 0.072 |  |  | 1.2 | #REF! | 10.3 |  | dibawah | 0.648 |  | 18
Drainase | 11 | Drainase Karang Asam Besar | 3022076592 | 5 | 0.072 |  |  | 2.1 | #REF! | 6.8 |  | dibawah |  |  | 0.25
Drainase | 12 | Lanjutan Pengendalian Banjir Semani (Sentosa-Remaja-A.Yani) | 12004359796 | 4 | 0.096 |  |  | 1.4 | #REF! | 3.7 |  | dibawah |  |  | 2.05
Drainase | 13 | Loa Bakung | 4029435456 | 5 | 2.29 |  |  | 1.5 | #REF! | 5.31 |  | dibawah | Kanan 200 m Kiri 100 m |  | 0.18
Drainase | 14 | Box Culvert Sambutan | 5001360000 | 3 | 0.06 |  |  | 0.5 | #REF! | 2.1 |  | dibawah | 5.31 |  | 0.7
| 15 | DAS Ampal Waduk Wonorejo
| TOTAL |  |  | 77 | 12.168 | 4 | 12.9 | 68.9 | #REF! | 88.71
| AKUMULASI | 250.71 |  | 2022 | 2023 | 246.71 | 263.61 | 319.61 |  | 339.42
| PERSEN | 406.3 |  | 87.4 | 163.31 | 60.7211 | 64.8806 | 78.6635 |  | 83.5393 |  |  | target 70 ha |  | 0.01
capaian 2023 : 61,71%
0
[6 empty] | LAHAN | 3500000000000
[6 empty] | FISIK | 315000000000
3815000000000